SCU Assistant 项目开发计划书

四川大学智能校园助手

软件工程综合实践

团队成员：谭博文  徐锐学  孔垂骄  张傲楚  毛立业  朱圣相  李亚飞  谭旭睿  覃泽锴

2026 年 3 月 21 日

# 1  项目概述

## 1.1  项目背景

SCU Assistant（四川大学智能助手）是面向四川大学在校学生的一站式 AI 校园生活助手。项目旨在将课业管理、校园服务、生活决策等高频需求整合到统一平台，通过大语言模型（LLM）提供自然语言交互体验，让学生“问一句话就能办一件事”。

当前四川大学校园信息化存在三大痛点：（1）信息碎片化——课表、成绩、校车、食堂分布在多个独立平台，学生需在多个系统间切换；（2）系统体验差——教务系统 UI 陈旧，移动端适配差，查课表需多步操作；（3）缺乏智能化——无 AI 问答入口，无个性化推荐，无统一的信息聚合能力。四川大学 6 万+在校师生急需一个一站式智能校园助手。

## 1.2  当前进展

项目目前处于初步规划阶段（约 10%），已完成选题论证、团队组建、技术选型和功能模块规划，正在进行技术栈学习和基础框架搭建。具体进展如下：

| 类别 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 选题论证 | 确定项目选题与整体方案，明确产品定位 | 已完成 ✓ |
| 团队组建 | 9 人团队、4 个专业小组（前端/后端/AI/运维）分工明确 | 已完成 ✓ |
| 技术选型 | 确定 Next.js + FastAPI + PostgreSQL + Redis 技术栈 | 已完成 ✓ |
| 功能规划 | 5 大模块 23 个功能点全景规划完成 | 已完成 ✓ |
| 代码仓库 | GitHub 仓库已创建（github.com/Tom-b-w/SCU_Assistant） | 已完成 ✓ |
| 前端学习 | 团队成员学习 Next.js / React / TypeScript | 进行中 ○ |
| 后端学习 | 团队成员学习 FastAPI / Python / SQLAlchemy | 进行中 ○ |
| AI 调研 | 学习 AI 大模型接口调用方式、DeepTutor 源码调研 | 进行中 ○ |
| 框架搭建 | 前后端项目基础框架初始化 | 待开始 ○ |
| 数据库设计 | 数据库表结构设计 | 待开始 ○ |
| 教务调研 | 教务系统登录流程与 API 调研 | 待开始 ○ |

拟采用技术栈：Next.js + React + TypeScript（前端）| FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL + Redis（后端）| Docker Compose 部署

## 1.3  目标功能全景

基于需求分析，项目规划 5 大模块共 24 个功能点。以下为完整功能规划：

### 学业模块（6 个功能）

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课表智能问答 | 自然语言问课表：“明天有什么课？”“周三下午哪里有空教室？” | P0 |
| 2 | DDL 多源追踪 | 手动添加 + 教务通知自动抓取 + 微信/QQ/学习通 DDL 同步，每日推送 | P0 |
| 3 | 选课推荐 | 根据培养方案 + 已修课程，算出还差什么，推荐下学期选什么，自动检测时间冲突 | P1 |
| 4 | 考试倒计时 + AI 复习计划 | 自动抓考试安排生成倒计时，LLM 生成逐日复习计划 | P1 |
| 5 | 课件 RAG 问答（DeepTutor） | 上传 PPT/PDF 向量化，双循环推理 + RAG + 代码执行，考前针对性提问 | P1 |
| 6 | 一键评教 | 期末批量填写教学评价 | P2 |

DeepTutor 集成说明

参考 HKUDS/DeepTutor（https://github.com/HKUDS/DeepTutor）的双循环推理架构，计划实现以下能力：

文档知识库 Q&A：上传教材/课件建立向量知识库，带精确引用的问答

智能出题：根据上传的参考试卷，生成风格/格式/难度匹配的练习题

知识图谱可视化：自动构建课程知识点关系图，辅助复习

上下文感知对话：根据学习进度自适应调整回答深度

### 吃喝模块（6 个功能）

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂营业状态 | 三校区所有食堂实时查“哪个食堂还开着” | P0 |
| 2 | 食堂窗口导览 | 各食堂窗口品类标签，“江安哪里有麻辣烫？” | P0 |
| 3 | “今天吃什么”决策器 | 品类随机推荐 + 用户口味偏好学习 | P1 |
| 4 | 校外美食推荐 | 高德 POI + 美团/饿了么外卖数据，“望江附近好吃的川菜？” | P1 |
| 5 | 校园卡/水卡/网费总览 | 实时查看一卡通余额与消费记录、水卡余额、校园网剩余时长与网费 | P1 |
| 6 | 生活预算规划 | 根据月预算 + 校内餐饮价格库（食堂/奶茶店/便利店等）+ 卡余额，AI 生成每日消费建议与预算预警 | P1 |

### 玩乐模块（4 个功能）

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周末规划 | 结合高德 POI + 天气 + LLM 生成行程 | P1 |
| 2 | 校园活动 | 自动爬取团委/学院活动通知，AI 摘要 | P1 |
| 3 | 天气 + 穿衣建议 | 接入和风天气 API，“明天要带伞吗？”“穿什么合适？” | P0 |
| 4 | 快递追踪 | 接入菜鸟/京东/淘宝物流数据，到校园取件点时推送提醒 | P2 |

### 校园基础模块（4 个功能）

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 查书、借阅记录、座位情况 | P1 |
| 2 | 校车时刻 | 望江↔江安↔华西校车时间表，“下一班去江安的校车几点？” | P0 |
| 3 | 校园通知聚合 | 教务处 + 软件学院 + 研究生院通知自动抓取，AI 摘要推送 | P1 |
| 4 | 校历查询 | “寒假什么时候开始？”“现在第几周？” | P0 |

### Agent 核心层（4 个功能）

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Morning Briefing | 每天 7:30 推送今日课表 + 天气 + DDL + 考试倒计时 + 食堂状态 | P1 |
| 2 | 自然语言路由 | 任意问题自动识别意图，路由到正确的功能模块 | P0 |
| 3 | 跨源推理 | “下雨 + 没课 + 图书馆快满了”→ 综合建议“建议现在去占座” | P2 |
| 4 | 用户记忆 | 记住口味偏好、校区、专业，越用越懂你 | P1 |

## 1.4  数据来源

| 数据源 | 获取内容 | 接入方式 |
| --- | --- | --- |
| 四川大学教务系统 | 课表、成绩、学分、GPA、考试安排 | CAS 统一认证模拟登录 |
| 校园公开信息 | 食堂窗口信息、校车时刻表（望江/江安/华西） | 静态数据内置 + 定期更新 |
| 用户自主录入 | DDL 截止日期、个人待办、口味偏好 | 系统内 CRUD 操作 |
| AI 大模型 | 自然语言问答、意图识别、智能推荐 | 通义千问 / DeepSeek REST API |
| 微信/QQ/学习通 | 课程 DDL、作业通知 | OAuth 授权 / 消息 WebHook / 数据抓取 |
| 美团/饿了么 | 校外餐饮商户、菜品、评分 | 开放 API / 数据抓取 |
| 和风天气 API | 实时天气、7 天预报、生活指数 | REST API（免费 1000 次/天） |
| 高德地图 API | POI 搜索、路线规划 | REST API（免费配额） |
| 快递 100 API | 物流跟踪（菜鸟/京东/淘宝聚合） | REST API |
| 校园一卡通系统 | 一卡通余额、消费记录、水卡余额 | HTTP 爬虫 / 校园卡 API |
| 校园网管理系统 | 校园网剩余时长、网费余额 | HTTP 爬虫 |
| 四川大学图书馆 | 图书检索、借阅记录 | HTTP 爬虫 |

# 2  实施计划

## 2.1  开发模型

采用增量迭代 + 敏捷开发模型，共划分 4 个开发阶段，每阶段 3 周，总周期 12 周。采用 GitHub Flow 协作模式，每周例会对齐进度，双周迭代交付，接口文档先行。

阶段一（需求与搭建） → 阶段二（核心功能） → 阶段三（AI 与完善） → 阶段四（测试与交付）

迭代原则：

每个阶段结束时交付可运行的增量版本

前端后端并行开发，通过 API 接口文档解耦

第三方数据接入优先做 Mock 数据 → 再对接真实 API

每周进行一次代码 Review 和进度对齐会议

接口文档先行，前后端同步开发不互相阻塞

## 2.2  人员任务分配

项目团队共 9 人，采用「前后端配对 Team + AI 专项组 + 运维」的组织模式。3 个 Team 各由 1 名前端 + 1 名后端组成，每个 Team 独立负责一组核心功能的全栈开发；AI 组专注大模型与 RAG 相关能力建设；运维负责部署、CI/CD 与测试。

| 组别 | 成员 | 角色 | 负责功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| Team A 学业核心 | 覃泽锴（前端） 孔垂骄（后端） | 前端：课表/成绩/DDL 页面 后端：教务系统对接、认证、课表/成绩/DDL 接口 | 课表查询、成绩查询 DDL 管理、选课推荐 考试倒计时、一键评教 |
| Team B 生活服务 | 李亚飞（前端） 谭旭睿（后端） | 前端：食堂/天气/快递/美食页面 后端：第三方 API 对接、爬虫 | 食堂导航、校外美食 天气穿衣建议、快递追踪 一卡通、图书馆 |
| Team C 校园信息 | 徐锐学（前端） 毛立业（后端） | 前端：校车/校历/活动/通知页面 后端：校园数据爬虫、通知聚合 | 校车时刻、校历查询 校园通知聚合、校园活动 周末规划、Dashboard |
| AI 组 | 张傲楚 谭博文 | LLM 意图路由与 Function Calling DeepTutor 集成与 RAG 问答 智能出题与知识图谱 | AI 对话模块 课件 RAG 问答 智能出题、复习计划 用户记忆、跨源推理 |
| 运维 | 朱圣相 | Docker 部署与容器编排 CI/CD 流水线（GitHub Actions） 集成测试与文档 | 开发/生产环境搭建 自动构建与部署 全模块测试 |

协作模式：

各 Team 内前后端紧密配合，接口文档先行，联调效率最大化

AI 组为横向支撑，与三个 Team 协作提供 AI 能力（意图路由、RAG、推荐等）

运维贯穿全程，各阶段末尾主导集成测试与部署验证

每周全员例会对齐进度，双周迭代交付可运行版本

## 2.3  进度计划

### 阶段一：需求分析与框架搭建（第 1-3 周）

目标：完成需求调研、技术选型验证、前后端项目初始化、数据库设计，为后续开发奠定基础。

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 详细需求调研与用例编写 | 全员 | 需求规格说明书 |
| 前端项目初始化（Next.js + shadcn/ui + Tailwind） | Team A/B/C 前端 | 可运行的前端脚手架 |
| 后端项目初始化（FastAPI + SQLAlchemy + Alembic） | Team A/B/C 后端 | 可运行的后端脚手架 |
| 数据库表结构设计与迁移脚本 | Team A 后端 | ER 图 + Alembic 迁移文件 |
| 教务系统登录流程调研与原型验证 | Team A 后端 | CAS 登录技术验证报告 |
| API 接口文档编写（前后端约定） | 全员 | OpenAPI / Swagger 文档 |
| DeepTutor 源码调研与技术方案 | AI 组 | RAG 技术选型文档 |
| 第三方 API 申请（和风天气、高德等） | Team B 后端 | API Key 清单 |
| Docker Compose 开发环境搭建 | 运维（朱圣相） | 一键启动脚本 |
| CI/CD 流水线搭建（GitHub Actions） | 运维（朱圣相） | 自动构建 + 测试流程 |

### 阶段二：核心功能开发（第 4-6 周）

目标：完成 P0 核心功能模块开发，实现教务系统对接、课表/成绩/DDL 页面、食堂导航、校车时刻。

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 教务系统 CAS 登录对接（验证码 + JWT） | Team A | 认证 API + 登录页面 |
| 课程表查询接口 + 周视图页面 | Team A | 课表后端 API + 前端周视图 |
| 成绩查询接口 + 成绩页面 | Team A | 成绩 API + 学期筛选/GPA 计算 |
| DDL 管理 CRUD + DDL 看板页面 | Team A | DDL 增删改查 + 优先级排序 |
| 食堂导航页面（静态数据） | Team B | 6 个食堂 + 窗口品类 + 营业状态 |
| 校车时刻页面 | Team C | 三校区线路 + 工作日/周末 + 倒计时 |
| 校历页面（时间线视图） | Team C | 学期事件 + 颜色区分 |
| Dashboard 仪表盘页面 | Team C | 今日课程 + 成绩汇总 + 学分进度 |
| 校园卡/水卡/网费系统对接调研 | Team B 后端 | 接口可行性报告 |
| DDL 微信/QQ/学习通数据同步调研 | Team A 后端 | 技术可行性报告 |
| 核心模块集成测试 | 运维（朱圣相） | 测试用例 + 测试报告 |

### 阶段三：AI 接入与功能完善（第 7-9 周）

目标：接入 AI 大模型实现智能对话、Function Calling 意图路由、DeepTutor RAG 问答，完善天气/快递/美食等生活服务模块。

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 通义千问对话接入 + 聊天页面 | AI 组 + Team A 前端 | AI 对话 API + 聊天 UI |
| Function Calling 意图路由（课表/成绩/DDL） | AI 组 | 5+ 意图自动识别与执行 |
| 课件上传 + 向量化 + RAG 问答（DeepTutor） | AI 组 | 文件上传 → Embedding → 检索 → 生成 |
| AI 智能出题 + 知识图谱可视化 | AI 组 + Team A 前端 | 练习题生成 + 知识图谱前端 |
| 天气服务接入（和风天气 API） | Team B | 实时天气 + 穿衣建议 |
| 校外美食推荐（高德 POI + 美团/饿了么） | Team B | 美食搜索 + 地图展示 |
| 快递追踪接入（快递 100 / 菜鸟） | Team B | 物流 API 聚合 + 到站提醒 |
| 校园卡/水卡/网费余额查询 | Team B | 多系统数据对接 + 余额总览页面 |
| 生活预算规划（餐饮价格库 + AI 预算建议） | Team B + AI 组 | 餐饮定价采集 + 预算算法 + 预警推送 |
| 校园通知爬虫（教务处/学院） | Team C | 多源爬虫 + AI 摘要 |
| 深色模式 + 设置页面 | Team C 前端 | next-themes + 用户偏好 |
| 选课推荐引擎（培养方案差异分析） | Team A + AI 组 | 推荐算法 + 前端推荐页 |
| 用户记忆系统（偏好持久化） | AI 组 | 用户画像存储 + 检索 |
| 功能完善阶段集成测试 | 运维（朱圣相） | 测试报告 |

### 阶段四：测试优化与交付（第 10-12 周）

目标：全模块集成测试、性能优化、安全加固、Docker 部署、项目文档整理、答辩准备。

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 端到端集成测试（全模块回归） | 运维（朱圣相） | 测试用例 + 缺陷报告 |
| 性能优化（缓存策略、SQL 优化、前端懒加载） | Team A/B/C | 性能报告 |
| 安全加固（SQL 注入、XSS、CSRF、API 鉴权） | Team A/B/C 后端 | 安全审计报告 |
| Morning Briefing 晨间推送 | AI 组 + Team C | 定时任务 + 多源数据聚合 |
| 跨源推理引擎（多工具联合调用） | AI 组 | 综合建议生成 |
| 用户体验走查 + Bug 修复 | 全员 | Bug 列表 + 修复记录 |
| Docker 生产环境部署 | 运维（朱圣相） | 部署文档 + 监控方案 |
| 项目文档整理 | 全员 | API 文档、用户手册、技术文档 |
| 答辩 PPT 制作与排练 | 全员 | 答辩 PPT + 演示视频 |

预期成果：

可运行的 Web 应用（前后端完整功能）

AI 智能对话能力（自然语言问答 + Function Calling + RAG 文档问答）

核心功能模块完整（课表/成绩/DDL/食堂/校车/天气/快递等）

第三方数据接入（微信/学习通 DDL 同步、美团/饿了么、快递 100、和风天气等）

Docker 可部署的生产级应用

完整的项目文档（需求文档、API 文档、部署文档、用户手册）

## 2.4  进度计划（甘特图）

开发阶段进度总览

| 阶段 \ 周次 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 需求分析与框架搭建 | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段二 核心功能开发 |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 阶段三 AI接入与功能完善 |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |
| 阶段四 测试优化与交付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |
| 里程碑 |  |  | M1 |  |  | M2 |  |  | M3 |  |  | M4 |

各小组并行工作分布

| 小组 \ 周次 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team A 学业核心（覃泽锴、孔垂骄） | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| Team B 生活服务（李亚飞、谭旭睿） | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| Team C 校园信息（徐锐学、毛立业） | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| AI 组（张傲楚、谭博文） |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 运维（朱圣相） | █ | █ | █ |  |  | █ |  |  | █ | █ | █ | █ |

说明：M1 = 框架搭建完成 | M2 = 核心功能可用 | M3 = AI 与生活服务上线 | M4 = 正式交付

# 3  支持条件

## 3.1  软硬件环境

### 开发环境

| 类别 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 / macOS / Linux（团队成员各异） |
| IDE | VS Code + 插件（ESLint、Prettier、Python、Tailwind IntelliSense） |
| Node.js | v20 LTS+ |
| Python | 3.11+ |
| Docker | Docker Desktop 4.x（含 Docker Compose） |
| Git | 2.40+，GitHub 托管 |
| 浏览器 | Chrome / Edge 最新版（开发调试用） |

### 生产环境

| 类别 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器 | 4 核 8GB+ | 运行 FastAPI + Next.js + PostgreSQL + Redis |
| 数据库 | PostgreSQL 16 | 用户数据、DDL、学业缓存等持久化存储 |
| 缓存 | Redis 7 | 会话管理、速率限制、热点数据缓存 |
| 向量数据库 | Milvus / Qdrant | 课件 RAG 向量存储（DeepTutor 集成） |
| 对象存储 | MinIO / 阿里云 OSS | 课件文件（PPT/PDF）上传存储 |
| 域名 + SSL | HTTPS 证书 | 生产环境安全访问 |
| 容器编排 | Docker Compose | 多服务编排与一键部署 |

## 3.2  技术支持

### 系统架构

系统采用前后端分离的三层架构：前端展示层（Next.js + React）通过 REST API / SSE 与后端服务层（FastAPI）通信；后端服务层负责业务逻辑处理、第三方 API 调用和 AI 模型调度；数据存储层包含 PostgreSQL（关系数据）、Redis（缓存）、Milvus（向量数据）。

### 核心技术栈

| 层次 | 技术 | 版本 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js + React + TypeScript | 最新稳定版 |
| UI 组件 | shadcn/ui + Tailwind CSS | 最新 |
| 状态管理 | Zustand | 5.x |
| 数据请求 | TanStack React Query + Axios | 5.x |
| 图表可视化 | ECharts / D3.js | 知识图谱可视化 |
| 后端框架 | FastAPI + Uvicorn | 0.115+ |
| ORM | SQLAlchemy 2.0（async） | 异步数据库访问 |
| 任务队列 | Celery + Redis Broker | 异步任务处理 |
| 向量检索 | LangChain + Milvus/Qdrant | RAG 文档检索 |
| 文档解析 | Unstructured / PyMuPDF | PPT/PDF 解析与分块 |
| Embedding | text-embedding-3-small / BGE-M3 | 文档向量化 |
| 测试 | Pytest（后端）+ Vitest（前端） | 单元测试 + 集成测试 |
| CI/CD | GitHub Actions | 自动构建 + 测试 + 部署 |
| 部署 | Docker Compose | 多服务容器编排 |

### 第三方服务依赖

| 服务 | 用途 | 接口方式 |
| --- | --- | --- |
| 四川大学教务系统 | 课表、成绩、考试安排、评教 | HTTP 爬虫（CAS 模拟登录） |
| 通义千问 / DeepSeek API | LLM 对话、Function Calling、复习计划生成 | REST API |
| 和风天气 API | 实时天气 + 7 天预报 + 生活指数 | REST API（免费 1000 次/天） |
| 高德地图 API | POI 搜索、路线规划 | REST API（免费配额） |
| 快递 100 API | 物流跟踪聚合（支持主流快递公司） | REST API |
| 美团/饿了么 | 校外餐饮商户数据 | 开放 API / 数据抓取 |
| 微信开放平台 | 消息推送、DDL 同步 | OAuth + WebHook |
| 学习通 | 课程 DDL 与作业同步 | 模拟登录数据抓取 |
| OpenAI Embedding / BGE | 文档向量化（RAG 用） | REST API / 本地模型 |
| 四川大学图书馆系统 | 图书查询、借阅记录 | HTTP 爬虫 |

### 关键技术方案

1. DeepTutor 集成方案

- 复用其双循环推理架构（Plan → Retrieve → Reason → Verify）

- 文档上传 → PyMuPDF/Unstructured 解析 → 分块 → BGE-M3 Embedding → Milvus 存储

- 查询时 RAG 检索 Top-K → LLM 带引用生成回答

- 知识图谱：从文档提取实体关系 → Neo4j/内存图 → ECharts 前端可视化

2. DDL 多源同步方案

- 微信：通过微信开放平台 WebHook 接收消息，NLP 提取时间 + 任务

- 学习通：模拟登录抓取课程作业列表，定时同步

- QQ：通过 QQ 机器人 API（如 go-cqhttp）接收消息

- 统一写入 Deadline 表，去重 + 冲突检测

3. 外卖/快递数据接入方案

- 美团/饿了么：优先尝试开放 API，备选方案为数据抓取 + 缓存

- 快递追踪：快递 100 聚合 API，支持主流快递公司

- 京东/淘宝物流：用户授权后调用开放平台物流查询接口

4. 天气数据方案

- 和风天气 API：免费版支持 7 天预报 + 生活指数（穿衣/紫外线/雨伞）

- 成都地区精准定位（望江/江安/华西三校区经纬度）

- 结合 LLM 生成自然语言穿衣建议

文档版本：v1.0  |  编写日期：2026-03-21  |  项目周期：12 周