软件项目周报

时间：2026年3月11日 - 2026年3月17日

项目名称：四川大学智能校园助手（SCU Assistant）

项目组长：谭博文

周报期数：第 1 周

一、本周工作内容

本周为项目正式启动的第一周，主要完成了项目选题确认、团队组建与分工明确、技术路线与技术栈选型、项目功能模块规划以及开题报告的准备与汇报工作。

1. 项目选题与方案确定

经团队讨论，确定项目选题为『四川大学智能校园助手』（SCU Assistant），旨在构建一个AI驱动的一站式智能校园信息服务平台。项目针对当前校园信息碎片化、教务系统体验差、缺乏智能化等痛点，为川大6万+师生提供课表查询、成绩查看、食堂导航、校车时刻、DDL管理和AI智能对话等核心功能。

2. 团队人员分工

9人团队按专业方向划分为4个小组，分工如下：

| 小组 | 成员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端组（2人） | 覃泽锴、李亚飞 | Next.js 页面开发、UI/UX 组件搭建 |
| 后端组（3人） | 孔垂骄、谭旭睿、毛立业 | FastAPI 接口开发、数据库建模、教务系统对接 |
| AI 组（2人） | 张傲楚、谭博文 | LLM 意图路由、Function Calling 实现 |
| 运维与管理（2人） | 朱圣相、徐锐学 | Docker 部署、项目管理、CI/CD |

3. 技术路线与技术栈选型

| 层级 | 技术栈 |
| --- | --- |
| 前端展示层 | Next.js 14 + React 19 + shadcn/ui + TailwindCSS + Zustand |
| 后端服务层 | FastAPI + SQLAlchemy + Redis + JWT + Pydantic |
| 数据存储层 | PostgreSQL + Redis Cache |
| AI 能力层 | 通义千问 API（阿里云）+ Function Calling |
| 部署运维 | Docker + Docker Compose + GitHub Flow |

4. 项目数据来源确认

明确了项目四大数据来源：（1）教务系统——通过CAS统一认证登录获取课表、成绩、学分等数据；（2）校园公开信息——学校官网获取食堂窗口信息和校车时刻表；（3）用户自主录入——DDL截止日期、待办事项等；（4）AI大模型——通义千问API提供自然语言问答与意图识别能力。

5. 开题报告准备

完成了开题报告PPT的制作，涵盖选题背景、需求分析、产品定位与功能规划、团队分工、技术路线和12周开发计划等内容，并建立了项目GitHub仓库（https://github.com/Tom-b-w/SCU_Assistant）。

二、本周未完成的工作及原因

| 序号 | 未完成事项 | 原因说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前后端项目框架搭建 | 本周重心在项目规划和开题准备，框架搭建安排在下周启动 |
| 2 | 数据库表结构设计 | 需先完成需求细化，下周结合具体功能进行设计 |
| 3 | 教务系统登录流程调研 | CAS认证+验证码机制较复杂，需要更多时间研究 |

三、下周工作计划

| 序号 | 计划事项 | 负责人 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习 Next.js / React 前端技术 | 前端组 | 完成官方教程，能搭建基础页面 |
| 2 | 学习 FastAPI / Python 后端技术 | 后端组 | 完成官方教程，能编写基础API |
| 3 | 学习 AI 大模型 API 调用方式 | AI 组 | 跑通通义千问API调用示例 |
| 4 | 搭建前后端项目基础框架 | 全体 | 项目可本地运行，基本目录结构建立 |
| 5 | 数据库表结构初步设计 | 后端组 | 完成用户、课表、DDL等核心表设计 |
| 6 | 调研教务系统CAS登录流程 | 后端组 | 输出教务系统登录流程技术文档 |

四、项目整体进度

当前项目整体进度约10%，处于规划与学习阶段。已完成项目选题确认、团队分工、技术路线选型和功能模块规划，团队成员正在学习各自负责方向的技术栈，计划下周开始着手实际编码工作。

12周开发计划概览：

| 阶段 | 周次 | 主要工作 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与框架搭建 | 第1-3周 | 需求调研、技术选型、项目初始化、数据库设计 | 进行中 |
| 核心功能开发 | 第4-6周 | 课表/成绩、食堂导航、校车时刻、DDL管理、教务对接 | 待开始 |
| AI接入与功能完善 | 第7-9周 | 通义千问对话接入、Function Calling、Dashboard | 待开始 |
| 测试优化与交付 | 第10-12周 | 性能优化、安全加固、用户测试、Docker部署、答辩 | 待开始 |